## Calendario
DESGLOSE | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08
G1 | Crear y entregar el diagrama de Gantt inicial y actualizarlo | bar: R1; SEMANA 1 1900-04-13; SEMANA 2 2026-04-20; SEMANA 3 2026-04-27; SEMANA 4 2026-05-04
G2 | Organización de reuniones semanales y redactar actas | bar: R1; SEMANA 1 1900-04-13; SEMANA 2 2026-04-20; SEMANA 3 2026-04-27; SEMANA 4 2026-05-04
C1 | Actualizar el fichero Makefile con nuevos módulos | bar: R4 to SEMANA 1 1900-04-13; SEMANA 2 2026-04-20; SEMANA 3 2026-04-27; SEMANA 4 2026-05-04
C2 | Comprobación de compilación con -Wall -ansi -pedantic -g | bar: R4 to SEMANA 1 1900-04-13; SEMANA 2 2026-04-20; SEMANA 3 2026-04-27; SEMANA 4 2026-05-04
C3 | Documentación con Doxygen | bar: R4 to SEMANA 1 1900-04-14; SEMANA 2 2026-04-20 to SEMANA 2 2026-04-21; SEMANA 3 2026-04-27 to SEMANA 3 2026-04-28; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
C4 | Organización de directorios en el makefile | bar: R4 to SEMANA 1 1900-04-14; SEMANA 2 2026-04-20 to SEMANA 2 2026-04-21; SEMANA 3 2026-04-27 to SEMANA 3 2026-04-28; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
D1 | Documentación completa del proyecto | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-05-06 to SEMANA 4 2026-05-07
D2 | Revisión con Doxygen | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-05-06 to SEMANA 4 2026-05-07
D3 | Estilo de programación uniforme | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-05-06 to SEMANA 4 2026-05-07
F1 | Modificar TAD character y añadir primitivas necesarias | bar: R2; SEMANA 2 2026-04-20
F2 | Añadir comando de recrutamiento | bar: R2; SEMANA 2 2026-04-21
F3 | Añadir comando de abandono | bar: R2; SEMANA 2 2026-04-21
F4 | Modificar comando attack con nuevas funcionalidades | bar: R2; SEMANA 3 2026-04-27
F5 | Actualizar todos los comandos y funciones del juego acorde a las nuevas implementaciones | bar: R2; SEMANA 3 2026-04-27 to SEMANA 3 2026-04-28; SEMANA 4 2026-05-04
F6 | Modificar enumeración | bar: R4; SEMANA 2 2026-04-20
F7 | Objects con propiedades (vida, movible, dependencia, abre) | bar: R1; SEMANA 1 1900-04-17
F8 | Modificar e integrar funciones nuevas de objects | bar: R3; SEMANA 2 2026-04-20 to SEMANA 2 2026-04-21
F9 | Modificar fichero de datos con objects y spaces | bar: R3; SEMANA 2 2026-04-21
F10 | Implementar comando use | bar: R1; SEMANA 2 2026-04-20
F10 | Implementar funcionalidad del comando use con otros jugadores | bar: R1; SEMANA 2 2026-04-20
F11 | Implementar comando open | bar: R1; SEMANA 2 2026-04-21
F12 | Actualizar la visión gráfica del juego | bar: R1; SEMANA 2 2026-04-23 to SEMANA 2 2026-04-24
F13 | Diseñar estructura del juego | bar: R1 to R2; SEMANA 2 2026-04-24 to SEMANA 3 2026-04-28
F13 | Implementar diseño del juego en el .dat | bar: R1 to R2; SEMANA 3 2026-04-28
F14 | Crear documentación del juego, guía y mapa | bar: R1; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
F15 | Crear gamemanagement | bar: R3; SEMANA 3 2026-04-27 to SEMANA 3 2026-04-28
F16 | Implementar comandos save y load | bar: R3; SEMANA 3 2026-04-28 to SEMANA 3 2026-04-29
F17 | Implementar GameRules | bar: R3; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
F18 | Modelo determinista con semilla | bar: R4; SEMANA 2 2026-04-21
F19 | Versión mejorada multijugador | bar: R4; SEMANA 3 2026-04-27 to SEMANA 3 2026-04-28
F20 | Formación de equipos en muiltiplayer | bar: R4; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
F21 | Adaptar fichero log a multiplayer | bar: R1; SEMANA 1 1900-04-13
P1 | Repaso de test | bar: R2; SEMANA 4 2026-05-04 to SEMANA 4 2026-05-05
P2 | Crear script de bash para compilación | bar: R3; SEMANA 1 1900-04-17 to SEMANA 2 2026-04-20
P3 | Implementar pruebas de juego automáticas | bar: R1; SEMANA 1 1900-04-17
E1 | Realizar una presentación pública de la aventura conversacional | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-05-06 to SEMANA 4 2026-05-07
E2 | Evaluación de equipo | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-05-06 to SEMANA 4 2026-05-07
Revisión general con valgrind | bar: R1; SEMANA 4 2026-05-08
Entrega | bar: R1; SEMANA 4 2026-05-08

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS |  | COLOR
R1 | Jorge Torrijos de la Cruz
R2 | Alvaro Bravo González
R3 | Iván Rodriguez Camacho
R4 | Guillermo Nuñez
Todos | -