## Calendario
DESGLOSE | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13
G1 | Listado inicial de tareas, recursos y organización temporal | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-16
G1 | Crear y entregar el diagrama de Gantt inicial y actualizarlo | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-20
G2 | Redactar actas en cada reunión con las tareas asignadas | bar: R3; SEMANA 2 2026-03-23; SEMANA 4 2026-04-06
C1 | Actualizar el fichero Makefile con nuevos módulos (Inventory, Link, etc.). | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-23
C2 | Comprobación de compilación con -Wall -ansi -pedantic | bar: R2; SEMANA 1 2026-03-20
C3 | Integración de Doxygen | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-30
C4 | Reorganización de directorios en el makefile | bar: R1; SEMANA 3 2026-04-03 to SEMANA 4 2026-04-06
D1 | Documentación completa del proyecto | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-04-09 to SEMANA 5 2026-04-13
D2 | Documentación con Doxygen | bar: R1; SEMANA 3 2026-04-03 to SEMANA 4 2026-04-06
D3 | Estilo de programación uniforme | bar: R1 to R4; SEMANA 4 2026-04-09 to SEMANA 5 2026-04-13
F1 | Implementar la estructura de datos Inventory con objetos | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-23
F1 | Desarrollar las primitivas de Inventory: create, destroy, set, get, add, del y print | bar: R2; SEMANA 2 2026-03-23 to SEMANA 2 2026-03-24
F2 | Sustituir id por el campo backpack en player | bar: R3; SEMANA 2 2026-03-23
F2 | Implementación funciones para gestión de la mochila (añadir, comprobar, listar objetos) | bar: R3; SEMANA 2 2026-03-24
F3 | Actualizar funciones que usan player con object | bar: R3; SEMANA 3 2026-03-30
F4 | Desarrollar las primitivas de Link: create, destroy, sets, gets y print | bar: R1; SEMANA 1 2026-03-20
F5 | Añadir array de links a game y eliminar el movimiento antiguo | bar: R1; SEMANA 2 2026-03-23
F5 | Crear e implementar las funciones game_get_connection y game_connection_is_open. | bar: R1; SEMANA 2 2026-03-23
F6 | Implementar la lectura de players, Personajes y Enlaces desde el fichero de datos | bar: R4; SEMANA 2 2026-03-23 to SEMANA 2 2026-03-24; SEMANA 3 2026-03-30
F6 | Actualizar castle.dat acorde al nuevo gamereader y las nuevas funcionalidades | bar: R4; SEMANA 3 2026-03-31
F7 | Añadir enlace unidireccional desde la mazmorra (121) al jardín (16) | bar: R4; SEMANA 3 2026-03-31
F8 | Implementar comando move | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-30
F8 | Eliminar comandos next, back, right, left | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-30
F9 | Añadir campo description en Object | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-31
F9 | Implementar comando inspect | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-31
F10 | Actualizar comando drop para soltar el objeto deseado | bar: R3; SEMANA 4 2026-04-06
F11 | Reemplazar en Game el puntero a jugador por un array de jugadores y añadir el campo de turno turn | bar: R4; SEMANA 4 2026-04-07
F12 | Añadir un campo booleano discovered a Space | bar: R1; SEMANA 3 2026-03-30
F13 | Actualizar la interfaz gráfica para mostrar los enlaces , destinos y espacios descubiertos | bar: R1; SEMANA 4 2026-04-07 to SEMANA 4 2026-04-09
F13 | Array para la representación gráfica en multijugador | bar: SEMANA 4 2026-04-09 to SEMANA 4 2026-04-10
F13 | Implementar la estructura de datos Playerinf | bar: R1; SEMANA 4 2026-04-09 to SEMANA 4 2026-04-10
F13 | Desarrollar las primitivas de Playerinf: create, destroy, set, get, add, del y print | bar: R4; SEMANA 4 2026-04-09 to SEMANA 4 2026-04-10
F14 | Implementación de apertura de archivo log, registro de acciones y status y cierre de fichero | bar: R4; SEMANA 4 2026-04-06
P1 | Actualizar space_test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-30
P1 | Actualizar set_test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-30
P1 | Actualizar character_test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-30 to SEMANA 3 2026-03-31
P1 | Implementar object_test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-31
P1 | Implementar player_test | bar: R3; SEMANA 3 2026-03-31
P1 | Implementar link_test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-31
P1 | Implementar Inventory test | bar: R2; SEMANA 3 2026-03-31
P2 | Definir pruebas de integración para el proyecto completo. | bar: R1; SEMANA 4 2026-04-07 to SEMANA 4 2026-04-08
R1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 5 2026-04-13
R2 | Entrega | bar: R1; SEMANA 5 2026-04-13

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS |  | COLOR
R1 | Jorge Torrijos de la Cruz
R2 | Alvaro Bravo González
R3 | Iván Rodriguez Camacho
R4 | Guillermo Nuñez
Todos | -